## Hoja1
| ESTIMADO | DIA5 | DIA4 | DIA3 | DIA2 | DIA1 | TOTAL HORAS
Tarea1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8
Tarea2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8
Tarea3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Tarea4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8
Tarea5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
Tarea6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8
Tarea7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Tarea8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8
HORAS RESTANTES | 54 | 31 | 31 | 31 | 12 | 0
HORAS ESTIMADAS RESTANTES | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 0
ESTIMADO | *ES EL TIEMPO QUE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO HAN ESTIMADO A REALIZAR
TOTAL HORAS | *AQUÍ SE REALIZA LA SUMA DE HORAS TRABAJADAS EN 5 DIAS
*SON LAS HORAS REALES QUE YOMO LA TAREA EN LOS DIAS REALIZADOS,POR EJEMPLO PARA LA TAREA1, EL DIA 1 SE TRABAJO2 HORAS EN LA TAREA
HORAS RESTANTES | *SON LAS HORAS QUE FALTAN PARA COMPLETAR EL SPRINT,SE TOMA POR CADA DIA
HORAS ESTIMADAS RESTANTES | *ES EL TIEMPO QUE FALTA SEGÚN LAS HORAS ESTIMADAS POR EL EQUIPO